## Avance
planta | id_tarea | nombre_tarea | macrofase | fecha_inicio_plan | fecha_fin_plan | fecha_corte | pct_planeado_a_hoy | pct_completado | estado | comentario
Majes | 1 | Proyecto sistema MAJES | Otro | 2025-10-30 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 48.1
Majes | 2 | Firma de contrato | Otro | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2026-03-19 | 100
Majes | 3 | Ingeniería de detalle | Ingeniería de Detalle | 2025-12-29 | 2026-01-31 | 2026-03-19 | 100
Majes | 4 | Ingeniería Civil | Ingeniería de Detalle | 2025-12-29 | 2026-01-19 | 2026-03-19 | 100
Majes | 5 | Entrega de Ingeniería Civil | Ingeniería de Detalle | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-03-19 | 100
Majes | 6 | Revisión y emisión de comentarios HQ | Ingeniería de Detalle | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-03-19 | 100
Majes | 7 | Levantamiento de observaciones | Ingeniería de Detalle | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 2026-03-19 | 100
Majes | 8 | Entrega de Ingeniería Civil a Inland | Ingeniería de Detalle | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-03-19 | 100
Majes | 9 | Revisión y emisión de comentarios Inland | Ingeniería de Detalle | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2026-03-19 | 100
Majes | 10 | Levantamiento de observaciones | Ingeniería de Detalle | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 11 | Ingeniería civil aprobada | Ingeniería de Detalle | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-03-19 | 100
Majes | 12 | Ingeniería Eléctrica | Ingeniería de Detalle | 2026-01-10 | 2026-01-31 | 2026-03-19 | 100
Majes | 13 | Entrega de Ingeniería Eléctrica | Ingeniería de Detalle | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-03-19 | 100
Majes | 14 | Revisión y emisión de comentarios HQ | Ingeniería de Detalle | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-03-19 | 100
Majes | 15 | Levantamiento de observaciones | Ingeniería de Detalle | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-03-19 | 100
Majes | 16 | Entrega de Ingeniería Eléctrica a Inland | Ingeniería de Detalle | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-03-19 | 100
Majes | 17 | Revisión y emisión de comentarios Inland | Ingeniería de Detalle | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-03-19 | 100
Majes | 18 | Levantamiento de observaciones | Ingeniería de Detalle | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-03-19 | 100
Majes | 19 | Ingeniería Eléctrica aprobada | Ingeniería de Detalle | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-03-19 | 100
Majes | 20 | Permisos Ambientales HSE y Arqueológicos | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-10-30 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 98.6
Majes | 21 | Documentación, Inducción y Habilitación HSE | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-05 | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 22 | Presentación de documentos HSE Personal y Maquinaria | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-03-19 | 100
Majes | 23 | Inducción HS | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-03-19 | 100
Majes | 24 | Observaciones HSE – LDS | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-03-19 | 100
Majes | 25 | Levantamiento de Observaciones | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 2026-03-19 | 100
Majes | 26 | Habilitación de personal y maquinaria | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 27 | Instrumento Ambiental (ITS-Informe Técnico Sustentatorio) | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-10-30 | 2026-01-20 | 2026-03-19 | 100
Majes | 28 | Entrega de expediente ITS al DGEESA | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-19 | 100
Majes | 29 | Revisión del expediente del por DGEESA | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-10-31 | 2025-12-10 | 2026-03-19 | 100
Majes | 30 | Levantamiento de observaciones del ITS | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 2026-03-19 | 100
Majes | 31 | Revisión del levantamiento de Observaciones DGEESA | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-03-19 | 100
Majes | 32 | Información complementaria | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-03-19 | 100
Majes | 33 | Revisión y aprobación del ITS por DGEEA | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 2026-03-19 | 100
Majes | 34 | Plan de monitoreo arqueológico (PMAR) | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 97.3
Majes | 35 | Entrega del Expediente PMAR | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-03-19 | 100
Majes | 36 | Revisión del expediente PMAR | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-07 | 2026-01-20 | 2026-03-19 | 100
Majes | 37 | Aprobación del Expediente PMAR | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-19 | 100
Majes | 38 | Ejecución del PMAR | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 100
Majes | 39 | Entrega y aprobación del informe final al MINCUL | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-03-09 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 83.3
Majes | 40 | Construcción - Suministro - Montaje y Puesta en Operación | Otro | 2025-11-28 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 42.4
Majes | 41 | Obras preliminares /Preliminary Works | Construcción Civil | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-19 | 100
Majes | 42 | Acondicionamiento de campamento | Construcción Civil | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-19 | 100
Majes | 43 | Marcación Topográfica | Construcción Civil | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-03-19 | 100
Majes | 44 | Limpieza de terrero y nivelación inicial. | Construcción Civil | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-03-19 | 100
Majes | 45 | Construcción de Obras CIVILES - BESS 1 | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 46 | Excavación de terreno natural con Maquinaria | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-03-19 | 100
Majes | 47 | Solado de concreto | Construcción Civil | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-19 | 100
Majes | 48 | Colocación de Acero corrugado, encofrado -Losa | Construcción Civil | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-03-19 | 100
Majes | 49 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 100
Majes | 50 | Colocación de Acero corrugado, encofrado - Muros | Construcción Civil | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 2026-03-19 | 100
Majes | 51 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-19 | 100
Majes | 52 | Curado de concreto BESS 1 | Construcción Civil | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 53 | Aceptación de cimentación BESS 1 | Construcción Civil | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 54 | Construcción de Obras CIVILES - BESS 2 | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 55 | Excavación de terreno natural con Maquinaria | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-03-19 | 100
Majes | 56 | Solado de concreto | Construcción Civil | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-19 | 100
Majes | 57 | Colocación de Acero corrugado, encofrado -Losa | Construcción Civil | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-03-19 | 100
Majes | 58 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 100
Majes | 59 | Colocación de Acero corrugado, encofrado - Muros | Construcción Civil | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 2026-03-19 | 100
Majes | 60 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-19 | 100
Majes | 61 | Curado de concreto BESS 2 | Construcción Civil | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 62 | Aceptación de cimentación BESS 2 | Construcción Civil | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 63 | Construcción de Obras CIVILES - MV STATION | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 100
Majes | 64 | Excavación de MV STATION | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-03-19 | 100
Majes | 65 | Solado de concreto | Construcción Civil | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-03-19 | 100
Majes | 66 | Colocación de Acero corrugado, encofrado -Losa | Construcción Civil | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-03-19 | 100
Majes | 67 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-03-19 | 100
Majes | 68 | Colocación de Acero corrugado, encofrado - Muros | Construcción Civil | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-03-19 | 100
Majes | 69 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-03-19 | 100
Majes | 70 | Curado de concreto MV STATION | Construcción Civil | 2026-02-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 100
Majes | 71 | Aceptación de cimentación MV STATION | Construcción Civil | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 100
Majes | 72 | Construcción Zanja para cable BESS 1 | Zanjas y Cableado | 2026-03-14 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 18.5
Majes | 73 | Trazo y replanteo | Zanjas y Cableado | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 100
Majes | 74 | Excavación | Zanjas y Cableado | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 75 | Armado de acero de refuerzo | Zanjas y Cableado | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 33.3
Majes | 76 | Encofrado | Zanjas y Cableado | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 0
Majes | 77 | Vaciado de concreto | Zanjas y Cableado | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 0
Majes | 78 | Desencrofado | Zanjas y Cableado | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 0 | 0 | En riesgo | Retraso +11d — plan 30/03, pendiente al 10/04
Majes | 79 | Curado y acabado | Zanjas y Cableado | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 0 |  | No iniciado | Inicia 31/03 (curado y acabado BESS 1)
Majes | 80 | Aceptación | Zanjas y Cableado | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 0
Majes | 81 | Construcción Zanja para cable BESS 2 | Zanjas y Cableado | 2026-03-14 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 18.5
Majes | 82 | Trazo y replanteo | Zanjas y Cableado | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 100
Majes | 83 | Excavación | Zanjas y Cableado | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 84 | Armado de acero de refuerzo | Zanjas y Cableado | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 33.3
Majes | 85 | Encofrado | Zanjas y Cableado | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 0
Majes | 86 | Vaciado de concreto | Zanjas y Cableado | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 0
Majes | 87 | Desencrofado | Zanjas y Cableado | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 0 | 0 | En riesgo | Retraso +11d — plan 30/03, pendiente al 10/04
Majes | 88 | Curado y acabado | Zanjas y Cableado | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 0 |  | No iniciado | Inicia 31/03 (curado y acabado BESS 2)
Majes | 89 | Aceptación | Zanjas y Cableado | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 0
Majes | 90 | Contrución Zanja para cable MT | Zanjas y Cableado | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 2026-03-19 | 0
Majes | 91 | Trazo y replanteo | Zanjas y Cableado | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 0
Majes | 92 | Excavación | Zanjas y Cableado | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-03-19 | 0
Majes | 93 | Relleno con material propio | Zanjas y Cableado | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-03-19 | 0
Majes | 94 | Finalización de Zanja MT | Zanjas y Cableado | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-03-19 | 0
Majes | 95 | Instalación de arquetas prefabricadas de MT | Zanjas y Cableado | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 2026-03-19 | 0
Majes | 96 | Suministro y Montaje de Equipos | Suministro y Montaje | 2025-11-28 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 94.9
Majes | 97 | Sistema BESS | Suministro y Montaje | 2025-11-28 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 96.5
Majes | 98 | Embarque (China–Perú)/Shipment (China–Peru) | Suministro y Montaje | 2025-11-28 | 2025-12-30 | 2026-03-19 | 100
Majes | 99 | Despacho aduanero y movilización Almacen Itechene | Suministro y Montaje | 2025-12-31 | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 100
Majes | 100 | Transporte local (Callao- Obra) | Suministro y Montaje | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 0
Majes | 101 | Estación de potencia MV-PCS | Suministro y Montaje | 2025-12-15 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 94
Majes | 102 | Embarque (China–Perú)/Shipment (China–Peru) | Suministro y Montaje | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-03-19 | 100
Majes | 103 | Despacho aduanero y movilización Almacen Itechene | Suministro y Montaje | 2026-01-17 | 2026-02-03 | 2026-03-19 | 100
Majes | 104 | Despacho aduanero y transporte local (Callao- Obra) | Suministro y Montaje | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 0
Majes | 105 | Instalación del sistema BESS + MV STATION | Suministro y Montaje | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2026-03-19 | 0
Majes | 106 | Movilizacipon en sitio de equipo de izaje y personal. | Suministro y Montaje | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 0
Majes | 107 | Izaje y posicionamiento del BESS 1 | Suministro y Montaje | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 0 | 100 | Completado | Completado ✅
Majes | 108 | Izaje y posicionamiento del BESS 2 | Suministro y Montaje | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 0 | 100 | Completado | Completado ✅
Majes | 109 | Izaje y posicionamiento del MV STATION | Suministro y Montaje | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-19 | 0 | 100 | Completado | Completado ✅
Majes | 110 | Aceptación de instalación del BESS y MV STATION | Suministro y Montaje | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Pendiente
Majes | 111 | Tendido de cable, terminaciones, torque de cable y pruebas | Suministro y Montaje | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Majes | 112 | Instalción de bandeja porta cable | Suministro y Montaje | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-03-19 | 0
Majes | 113 | Tendido de cable entre BESS y estación de potencia en MT | Suministro y Montaje | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-03-19 | 0
Majes | 114 | Tendido de cable entre MV STATION y subestación | Suministro y Montaje | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-03-19 | 0
Majes | 115 | Pruebas (Aislamiento, continuidad, VLF), inpección y aceptación de cables | Suministro y Montaje | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-03-19 | 0
Majes | 116 | Instalación de terminaciones MT, conectores DC y torqueo | Suministro y Montaje | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Majes | 117 | Instalación de sistema de puesta a tierra | Suministro y Montaje | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 2026-03-19 | 0
Majes | 118 | Excavación de zanja | Suministro y Montaje | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Retraso — materiales recién llegaron a obra
Majes | 119 | Enmallado de puesta a tierra | Suministro y Montaje | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Sin iniciar
Majes | 120 | Soldadura exotérmica | Suministro y Montaje | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Sin iniciar
Majes | 121 | Vaciado de cemento conductivo | Suministro y Montaje | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-03-19 | 0
Majes | 122 | Instlación de pozos a tierra | Suministro y Montaje | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Sin iniciar
Majes | 123 | Relleno con material de cultivo | Suministro y Montaje | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-03-19 | 0
Majes | 124 | Compactación | Suministro y Montaje | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-03-19 | 0
Majes | 125 | Medición y aceptación de resistencia de paso y puesta a tierra | Suministro y Montaje | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-03-19 | 0
Majes | 126 | Conexión del sistema BESS a bahia de Celdas Nuevas de la planta FV. | Suministro y Montaje | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-03-19 | 0
Majes | 127 | Finalización de la instalación del Sistema BESS | Suministro y Montaje | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-03-19 | 0
Majes | 128 | Estudio de operatividad - EO - COES | Estudio COES | 2026-03-11 | 2026-06-23 | 2026-03-19 | 7.7
Majes | 129 | Revisión de información | Estudio COES | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 100
Majes | 130 | Elaboración de modelo en PF | Estudio COES | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 100
Majes | 131 | Estudio de flujo de potencia | Estudio COES | 2026-03-19 | 2026-04-06 | 2026-03-19 | 0 | 0 | En riesgo | 🔴 BLOQUEADO — archivos DIgSILENT incorrectos de Itechene
Majes | 132 | Estudio de corto circuito | Estudio COES | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 2026-03-19 | 0
Majes | 133 | Elaboración del modelo DSL | Estudio COES | 2026-03-12 | 2026-04-06 | 2026-03-19 | 28 | 0 | En riesgo | 🔴 BLOQUEADO — archivos DIgSILENT incorrectos de Itechene
Majes | 134 | Estudio de estabilidad | Estudio COES | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | 🔴 BLOQUEADO — depende de ID 133, sin insumos de Itechene
Majes | 135 | Estudio de armónicos | Estudio COES | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 0
Majes | 136 | Estudio de coordinación de protecciones | Estudio COES | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 2026-03-19 | 0
Majes | 137 | Planos y diagramas | Estudio COES | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Majes | 138 | Protocolo de pruebas | Estudio COES | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Majes | 139 | Informe de sistemas de mediciones | Estudio COES | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Majes | 140 | Presentación al COES | Estudio COES | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Majes | 141 | Respuesta del COES | Estudio COES | 2026-04-21 | 2026-06-11 | 2026-03-19 | 0
Majes | 142 | Levantamiento de OBS | Estudio COES | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-03-19 | 0
Majes | 143 | Aprobación del COES | Estudio COES | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-03-19 | 0
Majes | 144 | Puesta en Marcha / Commssioning | Puesta en Marcha | 2026-06-24 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 0
Majes | 145 | Puesta en marcha de la unidad BESS | Puesta en Marcha | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-03-19 | 0
Majes | 146 | Puesta en marcha MV STATION-PCS | Puesta en Marcha | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-03-19 | 0
Majes | 147 | Ajuste y depuración del sistema | Puesta en Marcha | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-03-19 | 0
Majes | 148 | Pruebas en BESS 1 y BESS 2 | Puesta en Marcha | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-03-19 | 0
Majes | 149 | Pruebas en MV STATION | Puesta en Marcha | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-03-19 | 0
Majes | 150 | Ajuste del sistema | Puesta en Marcha | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 2026-03-19 | 0
Majes | 151 | Puesta en operación comercial COD | Puesta en Marcha | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-03-19 | 0
Majes | 152 | Marcha piloto pruebas de operación y observaciones del sistema | Puesta en Marcha | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 2026-03-19 | 0
Majes | 153 | Capacitación personal operartivo Majes Arcus | Puesta en Marcha | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-03-19 | 0
Majes | 154 | Entrega de Dossier de Calidad y certificados | Puesta en Marcha | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 1 | Proyecto sistema BESS REPARTICIÓN | Otro | 2025-10-30 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 48.1
Repartición | 2 | Firma de contrato | Otro | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 3 | Ingeniería de detalle | Ingeniería de Detalle | 2025-12-29 | 2026-01-31 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 4 | Ingeniería Civil | Ingeniería de Detalle | 2025-12-29 | 2026-01-19 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 5 | Entrega de Ingeniería Civil | Ingeniería de Detalle | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 6 | Revisión y emisión de comentarios HQ | Ingeniería de Detalle | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 7 | Levantamiento de observaciones | Ingeniería de Detalle | 2026-01-06 | 2026-01-12 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 8 | Entrega de Ingeniería Civil a Inland | Ingeniería de Detalle | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 9 | Revisión y emisión de comentarios Inland | Ingeniería de Detalle | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 10 | Levantamiento de observaciones | Ingeniería de Detalle | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 11 | Ingeniería civil aprobada | Ingeniería de Detalle | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 12 | Ingeniería Eléctrica | Ingeniería de Detalle | 2026-01-10 | 2026-01-31 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 13 | Entrega de Ingeniería Eléctrica | Ingeniería de Detalle | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 14 | Revisión y emisión de comentarios HQ | Ingeniería de Detalle | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 15 | Levantamiento de observaciones | Ingeniería de Detalle | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 16 | Entrega de Ingeniería Eléctrica a Inland | Ingeniería de Detalle | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 17 | Revisión y emisión de comentarios Inland | Ingeniería de Detalle | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 18 | Levantamiento de observaciones | Ingeniería de Detalle | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 19 | Ingeniería Eléctrica aprobada | Ingeniería de Detalle | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 20 | Permisos Ambientales HSE y Arqueológicos | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-10-30 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 98.6
Repartición | 21 | Documentación, Inducción y Habilitación HSE | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-05 | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 22 | Presentación de documentos HSE Personal y Maquinaria | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 23 | Inducción HS | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 24 | Observaciones HSE – LDS | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 25 | Levantamiento de Observaciones | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 26 | Habilitación de personal y maquinaria | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 27 | Instrumento Ambiental (ITS-Informe Técnico Sustentatorio) | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-10-30 | 2026-01-20 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 28 | Entrega de expediente ITS al DGEESA | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 29 | Revisión del expediente del por DGEESA | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-10-31 | 2025-12-10 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 30 | Levantamiento de observaciones del ITS | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 31 | Revisión del levantamiento de Observaciones DGEESA | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 32 | Información complementaria | Permisos HSE y Arqueológicos | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 33 | Revisión y aprobación del ITS por DGEEA | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 34 | Plan de monitoreo arqueológico (PMAR) | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 97.3
Repartición | 35 | Entrega del Expediente PMAR | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 36 | Revisión del expediente PMAR | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-07 | 2026-01-20 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 37 | Aprobación del Expediente PMAR | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 38 | Ejecución del PMAR | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-01-22 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 39 | Entrega y aprobación del informe final al MINCUL | Permisos HSE y Arqueológicos | 2026-03-09 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 83.3
Repartición | 40 | Construcción - Suministro - Montaje y Puesta en Operación | Otro | 2025-11-28 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 42.4
Repartición | 41 | Obras preliminares /Preliminary Works | Construcción Civil | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 42 | Acondicionamiento de campamento | Construcción Civil | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 43 | Marcación Topográfica | Construcción Civil | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 44 | Limpieza de terrero y nivelación inicial. | Construcción Civil | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 45 | Construcción de Obras CIVILES - BESS 1 | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 46 | Excavación de terreno natural con Maquinaria | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 47 | Solado de concreto | Construcción Civil | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 48 | Colocación de Acero corrugado, encofrado -Losa | Construcción Civil | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 49 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 50 | Colocación de Acero corrugado, encofrado - Muros | Construcción Civil | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 51 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 52 | Curado de concreto BESS 1 | Construcción Civil | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 53 | Aceptación de cimentación BESS 1 | Construcción Civil | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 54 | Construcción de Obras CIVILES - BESS 2 | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 55 | Excavación de terreno natural con Maquinaria | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 56 | Solado de concreto | Construcción Civil | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 57 | Colocación de Acero corrugado, encofrado -Losa | Construcción Civil | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 58 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 59 | Colocación de Acero corrugado, encofrado - Muros | Construcción Civil | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 60 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 61 | Curado de concreto BESS 2 | Construcción Civil | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 62 | Aceptación de cimentación BESS 2 | Construcción Civil | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 63 | Construcción de Obras CIVILES - MV STATION | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 64 | Excavación de MV STATION | Construcción Civil | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 65 | Solado de concreto | Construcción Civil | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 66 | Colocación de Acero corrugado, encofrado -Losa | Construcción Civil | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 67 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 68 | Colocación de Acero corrugado, encofrado - Muros | Construcción Civil | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 69 | Vaciado de concreto premezclado | Construcción Civil | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 70 | Curado de concreto MV STATION | Construcción Civil | 2026-02-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 71 | Aceptación de cimentación MV STATION | Construcción Civil | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 72 | Construcción Zanja para cable BESS 1 | Zanjas y Cableado | 2026-03-14 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 18.5
Repartición | 73 | Trazo y replanteo | Zanjas y Cableado | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 74 | Excavación | Zanjas y Cableado | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 75 | Armado de acero de refuerzo | Zanjas y Cableado | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 33.3
Repartición | 76 | Encofrado | Zanjas y Cableado | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 77 | Vaciado de concreto | Zanjas y Cableado | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 78 | Desencrofado | Zanjas y Cableado | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 0 | 0 | En riesgo | Retraso +11d — plan 30/03, pendiente al 10/04
Repartición | 79 | Curado y acabado | Zanjas y Cableado | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 80 | Aceptación | Zanjas y Cableado | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 81 | Construcción Zanja para cable BESS 2 | Zanjas y Cableado | 2026-03-14 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 18.5
Repartición | 82 | Trazo y replanteo | Zanjas y Cableado | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 83 | Excavación | Zanjas y Cableado | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 84 | Armado de acero de refuerzo | Zanjas y Cableado | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-19 | 33.3
Repartición | 85 | Encofrado | Zanjas y Cableado | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 86 | Vaciado de concreto | Zanjas y Cableado | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 87 | Desencrofado | Zanjas y Cableado | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 0 | 0 | En riesgo | Retraso +11d — plan 30/03, pendiente al 10/04
Repartición | 88 | Curado y acabado | Zanjas y Cableado | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 89 | Aceptación | Zanjas y Cableado | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 90 | Contrución Zanja para cable MT | Zanjas y Cableado | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 91 | Trazo y replanteo | Zanjas y Cableado | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 92 | Excavación | Zanjas y Cableado | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 93 | Relleno con material propio | Zanjas y Cableado | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 94 | Finalización de Zanja MT | Zanjas y Cableado | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 95 | Instalación de arquetas prefabricadas de MT | Zanjas y Cableado | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 96 | Suministro y Montaje de Equipos | Suministro y Montaje | 2025-11-28 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 94.9
Repartición | 97 | Sistema BESS | Suministro y Montaje | 2025-11-28 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 96.5
Repartición | 98 | Embarque (China–Perú)/Shipment (China–Peru) | Suministro y Montaje | 2025-11-28 | 2025-12-30 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 99 | Despacho aduanero y movilización Almacen Itechene | Suministro y Montaje | 2025-12-31 | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 100 | Transporte local (Callao- Obra) | Suministro y Montaje | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 101 | Estación de potencia MV-PCS | Suministro y Montaje | 2025-12-15 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 94
Repartición | 102 | Embarque (China–Perú)/Shipment (China–Peru) | Suministro y Montaje | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 103 | Despacho aduanero y movilización Almacen Itechene | Suministro y Montaje | 2026-01-17 | 2026-02-03 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 104 | Despacho aduanero y transporte local (Callao- Obra) | Suministro y Montaje | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 105 | Instalación del sistema BESS + MV STATION | Suministro y Montaje | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 106 | Movilizacipon en sitio de equipo de izaje y personal. | Suministro y Montaje | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 107 | Izaje y posicionamiento del BESS 1 | Suministro y Montaje | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 0 | 100 | Completado | Completado 26/03 ✅
Repartición | 108 | Izaje y posicionamiento del BESS 2 | Suministro y Montaje | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 0 | 100 | Completado | Completado 27/03 ✅
Repartición | 109 | Izaje y posicionamiento del MV STATION | Suministro y Montaje | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 0 | 100 | Completado | Completado 28/03 ✅
Repartición | 110 | Aceptación de instalación del BESS y MV STATION | Suministro y Montaje | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 0 | 100 | Completado | Completado ✅
Repartición | 111 | Tendido de cable, terminaciones, torque de cable y pruebas | Suministro y Montaje | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 112 | Instalción de bandeja portacabel | Suministro y Montaje | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 113 | Tendido de cable entre BESS y estación de potencia en MT | Suministro y Montaje | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 114 | Tendido de cable entre MV STATION y subestación | Suministro y Montaje | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 115 | Pruebas (Aislamiento, continuidad, VLF), inpección y aceptación de cables | Suministro y Montaje | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 116 | Instalación de terminaciones MT, conectores DC y torqueo | Suministro y Montaje | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 117 | Instalación de sistema de puesta a tierra | Suministro y Montaje | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 118 | Excavación de zanja | Suministro y Montaje | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Retraso — materiales recién llegaron a obra
Repartición | 119 | Enmallado de puesta a tierra | Suministro y Montaje | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Sin iniciar
Repartición | 120 | Soldadura exotérmica | Suministro y Montaje | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Sin iniciar
Repartición | 121 | Vaciado de cemento conductivo | Suministro y Montaje | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 122 | Instlación de pozos a tierra | Suministro y Montaje | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | Sin iniciar
Repartición | 123 | Relleno con material de cultivo | Suministro y Montaje | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 124 | Compactación | Suministro y Montaje | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 125 | Medición y aceptación de resistencia de paso y puesta a tierra | Suministro y Montaje | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 126 | Conexión del sistema BESS a bahia de Celdas Nuevas de la planta FV. | Suministro y Montaje | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 127 | Finalización de la instalación del Sistema BESS | Suministro y Montaje | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 128 | Estudio de operatividad - EO - COES | Estudio COES | 2026-03-11 | 2026-06-23 | 2026-03-19 | 7.7
Repartición | 129 | Revisión de información | Estudio COES | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 130 | Elaboración de modelo en PF | Estudio COES | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 100
Repartición | 131 | Estudio de flujo de potencia | Estudio COES | 2026-03-19 | 2026-04-06 | 2026-03-19 | 0 | 0 | En riesgo | 🔴 BLOQUEADO — archivos DIgSILENT incorrectos de Itechene
Repartición | 132 | Estudio de corto circuito | Estudio COES | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 133 | Elaboración del modelo DSL | Estudio COES | 2026-03-12 | 2026-04-06 | 2026-03-19 | 28 | 0 | En riesgo | 🔴 BLOQUEADO — archivos DIgSILENT incorrectos de Itechene
Repartición | 134 | Estudio de estabilidad | Estudio COES | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-03-19 | 0 | 0 | No iniciado | 🔴 BLOQUEADO — depende de ID 133, sin insumos de Itechene
Repartición | 135 | Estudio de armónicos | Estudio COES | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 136 | Estudio de coordinación de protecciones | Estudio COES | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 137 | Planos y diagramas | Estudio COES | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 138 | Protocolo de pruebas | Estudio COES | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 139 | Informe de sistemas de mediciones | Estudio COES | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 140 | Presentación al COES | Estudio COES | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 141 | Respuesta del COES | Estudio COES | 2026-04-21 | 2026-06-11 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 142 | Levantamiento de OBS | Estudio COES | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 143 | Aprobación del COES | Estudio COES | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 144 | Puesta en Marcha / Commssioning | Puesta en Marcha | 2026-06-24 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 145 | Puesta en marcha de la unidad BESS | Puesta en Marcha | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 146 | Puesta en marcha MV STATION-PCS | Puesta en Marcha | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 147 | Ajuste y depuración del sistema | Puesta en Marcha | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 148 | Pruebas en BESS 1 y BESS 2 | Puesta en Marcha | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 149 | Pruebas en MV STATION | Puesta en Marcha | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 150 | Ajuste del sistema | Puesta en Marcha | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 151 | Puesta en operación comercial COD | Puesta en Marcha | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 152 | Marcha piloto pruebas de operación y observaciones del sistema | Puesta en Marcha | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 153 | Capacitación personal operartivo Majes Arcus | Puesta en Marcha | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 2026-03-19 | 0
Repartición | 154 | Entrega de Dossier de Calidad y certificados | Puesta en Marcha | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2026-03-19 | 0